## Listado Cantidades
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION TECHADO CANCHA ANDRES CENTRO
PROVINCIA: SANTO DOMINGO
MUNICIPIPO: BOCA CHICA REP. DOM.
UBICACION: CENTRO ANDRES.
FECHA: 01/09/2019
OBRA: TECHADO CANCHA ANDRES CENTRO
DESGLOSE PRESUPUESTO
No. | PARTIDA | CANTIDAD | UNID. | COSTO UNIT. | VALOR | COSTO TOTAL
A | TRABAJOS GENERALES |  |  |  |  | 0
1 | Replanteo y Charrancha | 850 | m² |  | 0
2 | Oficina de obra y campamento (incluye suministro energía eléctrica) | 4 | Mes |  | 0
3 | Baños portátil en obra | 4 | Mes |  | 0
4 | Letrero de obra | 1 | Unidad |  | 0
B | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1 | Demolición de losa de hormigón para construcción de fundaciones | 37 | m² |  | 0
2 | Demolición de losa en grada para construcción de columnas | 40 | m² |  | 0
3 | Carquio y Bote de escombro limpieza general terreno | 10.78 | m3 |  | 0
4 | Desintalacion de postes de luminarias | 2 | Unidad |  | 0
5 | Desmonte y reinstalacion de poste transformador electrico (incluye materiales electricos) | 1 | Unidad |  | 0
6 | Reinstalacion de luminarias en estructuras metalica (incluye alambrado electrico) | 4 | Unidad |  | 0
C | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
1 | Excavación con compresor para zapata | 37 | m3n |  | 0
2 | Relleno de reposición general en zapatas | 24.05 | m3c |  | 0
3 | Carquio y Bote de material sobrante | 18.13 | m3 |  | 0
D | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
1 | Zapata Z1 | 9.45 | m3 |  | 0
2 | Zapata Z2 | 3.5 | m3 |  | 0
3 | Pedestal C1 0.30 x 0.30 m | 0.81 | m3 |  | 0
4 | Pedestal C2 0.20 x 0.20 m | 0.3 | m3 |  | 0
5 | Reposición losa de hormigón e = 0.10 m | 77 | m² |  | 0
E | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  |  | 0
1 | Columnas W10x30 h = 6.04 m (incluye placa de anclaje, pernos y pintura) | 12 | Unidad |  | 0
2 | Columnas W8x18 h = 4.30 m (incluye placa de anclaje, pernos y pintura) | 10 | Unidad |  | 0
3 | Viga W10x22 (incluye placa para conexión, pintura e instalación) | 9813.76 | Libras |  | 0
4 | Viga W8x15 (incluye placa para conexión, pintura e instalación) | 1722 | Libras |  | 0
5 | Viga W24x55 (incluye placa para conexión, pintura e instalación) | 22405.68 | Libras |  | 0
6 | Tensores Ø5/8" | 99 | m |  | 0
7 | Tillas para correas Ø1/2" x 4' | 448 | Unidad |  | 0
8 | Suministro e instalación correa tipo Z 8" para techo y cierre laterales | 786 | m |  | 0
9 | Suministro e instalación de aluzinc en techo | 894.8 | m² |  | 0
10 | Suministro e instalación aluzinc en cierre laterales | 539 | m² |  | 0
11 | Suministro e instalación canaleta en aluzinc para recolección de aguas pluviales | 68 | m |  | 0
12 | Suministro e instalación bajante para drenaje aguas pluviales L= 4.40 m | 6 | Unidad |  | 0
RESUMEN GENERAL
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA | 10% |  |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3% |  |  |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS | 4.5% |  |  |  | 0
| LEY -686 (Liq. Y prest. Laborales) | 1% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 0
| ITBIS (SOBRE DIRECCION TECNICA) SEGUN NORMA 07-07 | 18% |  |  |  | 0
| SUPERVISION | 3% |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL RD$ | [5 empty] | 0